## 仕様書
石巻市空家等実態調査及びシステム構築業務 |  | 仕様書
工事番号
業務場所 | 石巻市地内 | 業 務 概 要
履行期間 | 契約締結の日から 令和６年１２月２５日 まで | ○石巻市空家等実態調査及びシステム構築業務
１ 空家実態調査
石巻市内に存する空家を特定し、その建物および立地の状況、立地
業務範囲 |  | 特性を調査するとともに現地調査写真を撮影する。
２ 所有者への意向調査
実態調査により特定した空家の所有者又は管理者に対しアンケート
を実施し、現状及び今後の空家の状況について意向調査を行う。
一般事項 |  | ３ 空家管理システム導入
本業務において取得した空家に関する情報を管理・利用するため、
地理情報システムを導入する。システムには、空家の位置情報、建
築確認位置情報とともに空家実態調査及び意向調査の結果を表示さ
せることとする。
せることとする。
備考
石巻市建設部住宅課
|  | 課長 | 補佐 | 活用促進係長 | 係員 |  | 設計者

## 業務費内訳書 表紙
不開示情報無
石巻市空家等実態調査及びシステム構築業務
業 務 費 内 訳 書
石巻市建設部住宅課
| 課長 | 補佐 | 活用促進係長 | 係員 | 設計者

## 内訳書（金入）
石巻市空家等実態調査及びシステム構築業務 |  |  | 内訳書
| 金 |  | 円
| （業務価格 金 |  | 円
記号 | 名称 | 金額 | 出来高（％） | 備考
Ⅰ | 直接人件費
Ⅱ | 諸経費
Ⅲ | 直接経費
合 計 （ 業務価格 ）
改め
消費税および地方消費税の額
総 計 （ 業務費 ）

## 設計書（金入）
記号 | 名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 出来高 | 摘要
石巻市空家等実態調査及び
システム構築業務
Ⅰ | 直接人件費 |  | 1 | 式 |  |  |  | 1～7
1.計画準備・資料収集
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 1-1～2
1-1 計画準備
|  |  | 1 | 式
1-2 資料収集・整理
|  |  | 1 | 式
| 2.空き家候補建物の抽出 | 市内の住宅約60,500件から抽出
|  |  | 1 | 式
3.空家候補建物の現地調査
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 3-1～3
| 3-1 現地調査準備 | 調査票・判定手引き等の作成
|  |  | 1 | 式
| 3-2 現地調査 | 調査票の記入、写真撮影
|  | 約4,000件 | 1 | 式
| 3-3 調査結果整理 | 空家位置情報、調査票、写真等のとりまとめ
|  | 約4,000件 | 1 | 式
4.空家所有者の意向調査
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 4-1～8
4-1 空家所有者の把握
|  | 約4,000件 | 1 | 式
4-2 意向調査票の作成
|  |  | 1 | 式
4-3 リーフレットの作成
| ・印刷 | 約4,000件 | 1 | 式
4-4 調査票・封筒等の印刷
|  | 約4,000件 | 1 | 式
4-5 封入、発送、回収
|  | 未回答者への催促を含め2回 | 1 | 式
4-6 催促状の発送
|  | 1回 | 1 | 式
4-7 調査結果整理
|  |  | 1 | 式
4-8 問い合わせ窓口の設置
|  | 問合せ議事録作成・報告を含む | 1 | 式
5.空家カルテの作成
|  | 各調査結果のデータリンク | 1 | 式
6.空家台帳システム構築
|  |  | 1 | 式 |  |  |  | 6-1～6
| 6-1 各データセットアップ | 家屋現況図、地番現況図ほか
|  | 計7種のデータセットアップを想定 | 1 | 式
6-2 空き家位置データ整備
|  | 約4,000件 | 1 | 式
6-3 確認場所データ整備
|  | 約82,000件 | 1 | 式
6-4 空家関連帳票出力機能
| 整備 | 5種類の帳票 | 1 | 式
6-5 過年度分データ突合・入力
|  |  | 1 | 式
6-6 システム操作説明
| ・マニュアル作成 |  | 1 | 式
7.打合せ協議
|  | 約6回 | 1 | 式
Ⅱ | 諸経費
|  |  | 1 | 式
Ⅲ | 直接経費
GISソフト
|  | 1ライセンス | 1 | ﾗｲｾﾝｽ
ノートパソコン
|  |  | 1 | 台
タブレット
|  |  | 1 | 台
住宅地図
|  | Z-Map TOWNⅡ | 1 | ﾗｲｾﾝｽ
意向調査 郵送費
|  | 4,000件×2回 | 1 | 式
小 計